## Plan1
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
OBRA: EXECUÇÃO CISTERNAS
LOCAL: DERRUBADAS - RS
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | Total | PESO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
|  | Valor | % | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | EXECUÇÃO CISTERNA - com capacidade para 120,00 m3,
| com geomembrana de PEAD 8 mm na parte inferior e na cobertura, |  | 0 | 0
| estrutura da cobertura em aço galvanizado, com diâmetro de 38 mm |  | 0 |  | 0
| e espessura da parede de 1,25 mm, parafusos de aço inox, com |  | 0
| porta de acesso, escada para acesso no interior da cisterna, |  | 0 |  | 0
| instalação de ladrão e entrada e saída de água - com escavação |  | 0 |  |  | 0
| mecânica e manual - conforme memorial em anexo | 70000 | 100 | 23333.3333 | 23333.3333 | 23333.3333
TOTAL PARCELA |  |  |  | 23333.3333 | 23333.3333 | 23333.3333 | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 70000 | 100 | 23333.3333 | 46666.6667 | 70000
Derrubadas, 06 de setembro de 2012.
| Márcia T. Pereira dos Santos |  | Almir José Bagega
| Engª Civil - CREA 173831 |  | Prefeito Municipal