## cronograma individual
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: COBERTURA EM POLICARBONATO E ESQUADRIAS DE VIDRO 10 mm -
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÓ-INFÂNCIA
ENDEREÇO: RUA PASSO FUNDO ESQUINA RUA SANTA ROSA - DERRUBADAS - RS
MUNICÍPIO: DERRUBADAS - RS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | COBERTURA | 24.7711 | 8155.6048 | 12.3855 | 4077.8024 | 12.3855 | 4077.8024 | 0
2.0 | ESQUADRIAS EM VIDRO | 75.2289 | 24768.315 | 37.6145 | 12384.1575 | 37.6145 | 12384.1575 | 0
| SUBTOTAL | 100 | 32923.9198 | 50 | 16461.9599 | 50 | 16461.9599 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO R$ | 100 | 32923.9198 | 50 | 16461.9599 | 100 | 32923.9198
Derrubadas - RS, 12 de julho de 2012
|  | ____________________________ |  |  |  | _____________________________
|  | Márcia T. Pereira dos Santos |  |  | Almir Jose Bagega
|  | Engª Civil - CREA 173831 |  |  | Prefeito Municipal