## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO BÁSICO DISCRIMINADO
TABELA SINAPI
OBRA: UNIDADE DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
LOCAL: AVENIDA PELOTAS - DERRUBADAS - RS
| ÁREA CONSTRUÍDA = 450 M2 |  |  |  | BDI= 20%
Item | Especificação | Quant | Unid | C. Material | C. Mão obra | C.Unitário | Total Item (R$)
1.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 1619.92
1.1 | instalação prov de energia elétrica | 1 | pt | 536.83 | 63.17 | 600 | 600
1.2 | instalação provisória de água | 1 | pt | 258.68 | 41.12 | 299.8 | 299.8
1.3 | barracão de madeira sem assoalho 3x4 m | 12 | m2 | 50 | 10.01 | 60.01 | 720.12
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 887.7387
2.1 | Escavação manual das valas de fundação | 30.09 | m3 |  | 17.31 | 17.31 | 520.8579
2.2 | Reaterro apiloado manualmente | 10.91 | m3 |  | 8.88 | 8.88 | 96.8808
2.3 | Terraplanagem altura média 20 cm | 90 | m3 |  | 3 | 3 | 270
3.0 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 8555.8027
3.1 | Locação da obra | 450 | m2 | 1.32 | 0.97 | 2.29 | 1030.5
3.2 | sapata corrida concreto ciclópico | 2.23 | m3 | 151.19 | 106.38 | 257.57 | 574.3811
3.3 | cinta em concreto armado completa | 0.56 | m3 | 701.54 | 408.32 | 1109.86 | 621.5216
3.4 | blocos de fundação tipo cálice | 22 | un | 260 | 27.7 | 287.7 | 6329.4
4.0 | CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 554.93
4.1 | vigas sustentação conc. Armado | 0.5 | m3 | 701.54 | 408.32 | 1109.86 | 554.93
5.0 | SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO | [5 empty] | 55063.79
5.1 | pórticos c/vigas tesouras 23x31 cm h= 6 m vão = 15 m | 7 | unid | 3675 | 88 | 3763 | 26341
5.2 | vigas baldrames 15x40 cm | 90 | m | 75 | 3.02 | 78.02 | 7021.8
5.3 | vigas intermediária-mezanino 15x56 cm | 45 | m | 105 | 4.23 | 109.23 | 4915.35
5.4 | vigas intermediárias - mezanino 15x46 cm | 20 | m | 86 | 4.23 | 90.23 | 1804.6
5.5 | vigas cinta 15x30 | 90 | m | 56 | 2.3 | 58.3 | 5247
5.6 | vigas intermediárias 15x40 cm | 55 | m | 75 | 2.5 | 77.5 | 4262.5
5.7 | pilares oitão 23x31 cm h médio 7,20 m | 4 | un | 812.51 | 47 | 859.51 | 3438.04
5.8 | pilares intermediários ( auxiliares) 25x25 cmh= 3,00 m | 4 | unid | 263 | 26 | 289 | 1156
5.9 | laje de forro sanit. pré-mold. c/capa em conc.arm. E.:3 cm | 15 | m2 | 39.27 | 19.23 | 58.5 | 877.5
6.0 | ALVENARIAS/VEDAÇÃO | [5 empty] | 23358.8367
6.1 | tij. 6 furo - 15 cm | 517.59 | m2 | 33.69 | 11.44 | 45.13 | 23358.8367
7.0 | REVESTIMENTO INTERNO SANITÁRIOS | [5 empty] | 3203.226
7.1 | chapisco paredes internas e laje de forro sanit. | 57.99 | m2 | 1.22 | 2.73 | 3.95 | 229.0605
7.2 | emboço paredes internas e laje de forro sanit. | 57.99 | m2 | 2.56 | 12.97 | 15.53 | 900.5847
7.3 | reboco - laje de forro sanit. | 15 | m2 | 0.94 | 10.03 | 10.97 | 164.55
7.4 | azulejos PEI-3- forn. assent. e rejunt. | 57.99 | m2 | 26.5 | 6.42 | 32.92 | 1909.0308
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 24737.4121
8.1 | lastro manual com brita - e.: 4 cm | 17.53 | m3 | 50 | 18 | 68 | 1192.04
8.2 | contrapiso de concreto simples - e.: 5cm | 21.93 | m3 | 168.1 | 126.61 | 294.71 | 6462.9903
8.3 | piso ceram.antiderrapante PEI 5 c/ arg.colante-c/rejunt. | 428.99 | m2 | 36.03 | 3.79 | 39.82 | 17082.3818
9.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 18962.3389
9.1 | porta frontal vidro temperado incolor e.: 10 mm | 5.61 | m2 | 395.5 | 22.5 | 418 | 2344.98
9.2 | vidro frontal temperado incolor fixo e.: 10mm | 66.09 | m² | 111.21 | 18 | 129.21 | 8539.4889
9.3 | janelas basculante ferro cant. 3/4"x1/8" (3,00x1,00m) | 12 | unid. | 180 | 130 | 310 | 3720
9.4 | vidro liso 4,00mm com massa | 33.6 | m2 | 45 | 18 | 63 | 2116.8
9.5 | porta semi-oca sanit. 90x2,10m com alças- completa | 1 | unid | 440.89 | 111.33 | 552.22 | 552.22
9.6 | porta semi-oca sanit. 90x2,10m - completa | 1 | unid | 368.59 | 111.33 | 479.92 | 479.92
9.7 | porta sanit. 90x1,80 c/alça completa | 1 | unid | 338.01 | 49.26 | 387.27 | 387.27
9.8 | porta sanit. 80x1,80 completa | 2 | unid | 270.28 | 49.26 | 319.54 | 639.08
9.9 | janelas basculante ferro cant. 3/4"x1/8" (1,00x0,60m) | 2 | unid | 81.37 | 9.92 | 91.29 | 182.58
10.0 | COBERTURA | [5 empty] | 21129.2274
10.1 | terças metálicas U enrrigecidas 40x100x40x15 | 372 | m | 10.43 | 5.11 | 15.54 | 5780.88
10.2 | telha fibrocimento 6mm | 525 | m2 | 18.3 | 6 | 24.3 | 12757.5
10.3 | Cumeeiras fibrocimento 6mm - 15º | 31 | unid | 20 | 6 | 26 | 806
10.4 | conjunto de fixação | 450 | unid | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 225
10.5 | contraventamento ferro 5.0 mm (CA-60) | 16.99 | kg | 6.36 | 4 | 10.36 | 176.0164
10.6 | Contraventamento ferro 16,00 mm(CA-50) | 144.45 | kg | 5.58 | 4 | 9.58 | 1383.831
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 7763.39
11.1 | ponto de luz c/rede | 33 | unid | 28.23 | 19.19 | 47.42 | 1564.86
11.2 | ponto tomada aparente na parede | 18 | unid | 16.08 | 19.19 | 35.27 | 634.86
11.3 | ponto tomada + interptor duplo | 2 | unid | 29.62 | 19.19 | 48.81 | 97.62
11.4 | ponto interruptor simples | 1 | unid | 15.74 | 19.19 | 34.93 | 34.93
11.5 | ponto interruptor triplo (aparente) | 3 | unid | 20.25 | 19.19 | 39.44 | 118.32
11.6 | luminária fluorescente 2x32 w completa | 28 | unid | 53.47 | 24.34 | 77.81 | 2178.68
11.7 | luminária fluorescente 32 w completa | 5 | unid | 47.45 | 26.53 | 73.98 | 369.9
11.8 | quadro distribuição até 10 disj. | 1 | unid | 619.88 | 165.64 | 785.52 | 785.52
11.9 | eletroduto flexível reforçado 25 mm | 30 | m | 2.67 | 2.19 | 4.86 | 145.8
11.10 | eletroduto PVC rígido 3/4 aparente, forn. E inst. | 190 | m | 2.89 | 2.52 | 5.41 | 1027.9
11.11 | fio isolado 2,5 mm | 350 | m | 1.23 | 1.07 | 2.3 | 805
12.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO | [5 empty] | 762.92
12.1 | tubo PVC 25 mm - água | 60 | m | 3.45 | 3.08 | 6.53 | 391.8
12.2 | tubo PVC 50 mm - esgoto | 8 | m | 10.02 | 5.17 | 15.19 | 121.52
12.3 | tubo PVC 100 mm - esgoto | 12 | m | 11.13 | 9.67 | 20.8 | 249.6
13.0 | PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 9902.9776
13.1 | torneira p/ lavatório | 2 | unid | 87.27 | 13.33 | 100.6 | 201.2
13.2 | ralo sifonado PVC | 2 | unid | 10.15 | 7.51 | 17.66 | 35.32
13.3 | bacia sanitária cor branca, completa- instlada | 3 | unid | 256.1 | 32.11 | 288.21 | 864.63
13.4 | lavatório c/coluna, louça branca c/sifão pl´stico, instalado | 2 | unid | 270.05 | 35.4 | 305.45 | 610.9
13.5 | porta papel | 3 | unid | 17.63 | 10.04 | 27.67 | 83.01
13.6 | caixa inspeção c/tampa concreto | 2 | unid | 87.37 | 19.66 | 107.03 | 214.06
13.7 | fossa séptica 1825 lts. em alv. C/tampa concreto | 1 | unid | 836.85 | 278.95 | 1115.8 | 1115.8
13.8 | sumidouro drenado- V.: 9,00 m3 | 1 | unid | 663.9 | 245.48 | 909.38 | 909.38
13.9 | alças sanit. PNE - instalado | 2 | unid | 72.3 | 16.2 | 88.5 | 177
13.10 | mictório inox- fornc. e instal. L.: 1,10 m | 1 | unid | 678.54 | 97.55 | 776.09 | 776.09
13.11 | divisórias em granito polido nas duas faces-forn. e inst. | 13.86 | m2 | 245.47 | 109.19 | 354.66 | 4915.5876
| Total R$ | [5 empty] | 176502.5101
Derrubadas, 26 de abril de 2012.
| Márcia T. Pereira dos Santos |  |  | Almir José Bagega
| Engª Civil CREA 173831 |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
PROGRAMA | [10 empty] | MODALIDADE: CONSTRUÇÃO
EMPREENDIMENTO |  | UNIDADE DE APOIO A AGRICULTARA FAMILIAR
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS | [9 empty] | LOCALIZAÇÃO: Av. Pelotas
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | MÁRCIA T. PEREIRA DOS SANTOS | [7 empty] | CREA RS | 173831 |  |  | DATA: 26/04/2012
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | % | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS -04 |  | MÊS -05 |  | MÊS - 06
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | CONCED. | CONVEN. | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 1619.92 | 0.91779 | 0.50699 | 0.4108 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | TRABALHOS EM TERRA | 887.7387 | 0.50296 | 0.27784 | 0.22513 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | FUNDAÇÕES | 8555.8027 | 4.8474 | 2.6777 | 2.1697 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | CONCRETO ARMADO | 554.93 | 0.3144 | 0.17368 | 0.14073 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO | 55063.79 | 31.1972 | 17.2333 | 13.9639 |  | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ALVENARIAS/VEDAÇÃO | 23358.8367 | 13.2343 | 7.3106 | 5.9237 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO INTERNO SANITÁRIOS | 3203.226 | 1.8148 | 1.0025 | 0.81232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
8 | PAVIMENTAÇÃO | 24737.4121 | 14.0153 | 7.7421 | 6.2733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 60 | 40 | 100
9 | ESQUADRIAS | 18962.3389 | 10.7434 | 5.9346 | 4.8087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 50 | 50 | 100
10 | COBERTURA | 21129.2274 | 11.9711 | 6.6128 | 5.3582 |  | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 7763.39 | 4.3985 | 2.4297 | 1.9688 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO | 762.92 | 0.43224 | 0.23877 | 0.19347 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100
13 | PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 9902.9776 | 5.6107 | 3.0993 | 2.5113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100
TOTAL |  | 176502.5101 | 100 | 55.24 | 44.76 | 6.2682 | 6.2682 | 25.2721 | 31.5403 | 22.2025 | 53.7428 | 14.3976 | 68.1404 | 16.0662 | 84.2066 | 15.7934 | 100
| Derrubadas, 26/ abril/ 2012 |  |  |  |  | Márcia T. Pereira dos Santos | [5 empty] | Almir José Bagega
| DATA |  |  |  |  | Eng. Civil CREA RS 173831 | [5 empty] | Prefeito Municipal
Note on B34: Entre com a Data
Note on C5: Entre com o Nome do Programa
Note on C6: Entre com o nome do Empreendimento
Note on C7: Entre com o nome do Proponente
Note on D8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on M8: Entre com o número do CREA
Note on O5: Entre com o nome da Modalidade